## План проекта
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность (дни) | Предшественники
Анализ требований | Сбор и анализ требований заказчика, интервью со стейкхолдерами | Анна | 3
Проектирование архитектуры | Разработка архитектуры системы, выбор технологического стека | Игорь | 5 | Анализ требований
Дизайн интерфейса | Создание макетов UI/UX в Figma | Диана | 4 | Анализ требований
Разработка бэкенда | Реализация API, базы данных, бизнес-логики | Игорь | 8 | Проектирование архитектуры
Разработка фронтенда | Реализация клиентской части на React | Алексей | 7 | Проектирование архитектуры; Дизайн интерфейса
Интеграционное тестирование | Тестирование взаимодействия модулей, нагрузочное тестирование | Елена | 4 | Разработка бэкенда; Разработка фронтенда
Развёртывание | Деплой на продакшн-сервер, настройка CI/CD | Игорь | 2 | Интеграционное тестирование
Обучение пользователей | Проведение тренингов, подготовка документации | Анна | 2 | Развёртывание