## План проекта
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность (дни) | Предшественники
Анализ требований | Сбор и документирование функциональных требований | Анна | 3
Проектирование архитектуры | Разработка архитектурного решения | Игорь | 5 | Анализ требований
Разработка бэкенда | Реализация серверной части |  | 10 | Проектирование архитектуры
Разработка фронтенда | Реализация клиентской части | Диана | 8 | Проектирование архитектуры
Тестирование | Unit-тесты и интеграционное тестирование | Алексей | 4 | Разработка бэкенда; Разработка фронтенда
Деплой | Развёртывание на production-сервере | Елена | 2 | Тестирование